## اطلاعات متره سمنت برد
برآورد سمنت برد های پروژه 385 واحدی لادن-- تاریخ 89/06/22
ردیف | نوع بلوک | نام بلوک | تعداد طبقات مسکونی | سمنت برد نمای خارجی یک طبقه(M2) | سمنت برد نمای خارجی کل بلوک(M2)
1 | 7واحدی | A1 | 5 | 260 | 1300
2 |  | B1 | 5 | 260 | 1300
3 |  | B3 | 5 | 260 | 1300
4 |  | C1 | 5 | 260 | 1300
5 |  | C5 | 5 | 260 | 1300
6 | 6واحدی | A2 | 5 | 260 | 1300
7 |  | A3 | 5 | 260 | 1300
8 |  | A4 | 5 | 260 | 1300
9 |  | B2 | 5 | 260 | 1300
10 |  | C2 | 5 | 260 | 1300
11 |  | C3 | 5 | 260 | 1300
12 |  | C4 | 5 | 260 | 1300
15600 M2
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

## نیاز سمنت برد در بازه زمانی1
نیاز به سمنت برد(نمای خارجی) برحسب متر مربع در بازه های زمانی مختلف اجرا( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) --- پروژه لادن
بلوک | آیتم | 89/07/11 | 89/07/15 | 89/07/29 | 89/08/03 | 89/08/17 | 89/08/21 | 89/09/05 | 89/09/09 | 89/09/23 | 89/09/27
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه اول | 248
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه دوم |  |  | 248
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه سوم |  |  |  |  | 248
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه چهارم | [6 empty] | 248
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه پنجم | [8 empty] | 248
| برای6 بلوک | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488
[8 empty] | جمع کل یک بلوک(مترمربع) |  |  | 1240
[8 empty] | جمع کل 6 بلوک(مترمربع) |  |  | 7440

## نیاز سمنت برد در بازه زمان (2)
نیاز به سمنت برد(نمای خارجی) برحسب متر مربع در بازه های زمانی مختلف اجرا( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) --- پروژه لادن
بلوک | آیتم | 89/08/07 | 89/08/11 | 89/08/25 | 89/08/29 | 89/09/13 | 89/09/17 | 89/10/01 | 89/10/07 | 89/10/26 | 89/11/02
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه اول | 248
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه دوم |  |  | 248
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه سوم |  |  |  |  | 248
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه چهارم | [6 empty] | 248
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه پنجم | [8 empty] | 248
| برای6 بلوک | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488
[8 empty] | جمع کل یک بلوک(مترمربع) |  |  | 1240
[8 empty] | جمع کل 6 بلوک(مترمربع) |  |  | 7440

## نیاز سمنت برد در بازه زمان (3)
نیاز به سمنت برد(نمای خارجی) برحسب متر مربع در بازه های زمانی مختلف اجرا( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) --- پروژه لادن
بلوک | آیتم | 89/08/07 | 89/08/11 | 89/08/25 | 89/08/29 | 89/09/13 | 89/09/17 | 89/10/01 | 89/10/07 | 89/10/26 | 89/11/02
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه اول | 248
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه دوم |  |  | 248
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه سوم |  |  |  |  | 248
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه چهارم | [6 empty] | 248
( A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 ) | نمای بیرونی طبقه پنجم | [8 empty] | 248
برای6 بلوک |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488
بلوک | آیتم | 89/07/11 | 89/07/15 | 89/07/29 | 89/08/03 | 89/08/17 | 89/08/21 | 89/09/05 | 89/09/09 | 89/09/23 | 89/09/27
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه اول | 248
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه دوم |  |  | 248
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه سوم |  |  |  |  | 248
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه چهارم | [6 empty] | 248
( A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 ) | نمای بیرونی طبقه پنجم | [8 empty] | 248
برای6 بلوک |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488 |  | 1488

## A1
زمانبندی اجرای پوشش های بلوکهای A1 و A3 و B1 و B3 و C1 و C3 پروژه 385 واحدی لادن - پرند
ردیف | بلوک | آیتم | اکیپ | نفرات هر اکیپ | مدت زمان | شروع | پایان
1 | A1 | طبقه اول
2 | A1 | نمای سمنت برد |  |  | 5 | 89/07/11 | 89/07/15
3 | A1 | پوشش نهائی دیوار |  |  | 2 | 89/07/20 | 89/07/21
| A1 | پوشش سقف |  |  | 2 | 89/07/22 | 89/07/23
4 | A1 | طبقه دوم
5 | A1 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/07/29 | 89/08/03
6 | A1 | پوشش نهائی دیوار |  |  | 2 | 89/08/08 | 89/08/09
7 | A1 | پوشش سقف |  |  | 2 | 89/08/10 | 89/08/11
10 | A1 | طبقه سوم
11 | A1 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/08/17 | 89/08/21
12 | A1 | پوشش نهائی دیوار | 2 | 4 | 2 | 89/08/26 | 89/08/27
13 | A1 | پوشش سقف | 2 | 4 | 2 | 89/08/28 | 89/08/29
16 | A1 | طبقه چهارم
17 | A1 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/09/05 | 89/09/09
18 | A1 | پوشش نهائی دیوار | 2 | 4 | 2 | 89/09/14 | 89/09/15
19 | A1 | پوشش سقف | 2 | 4 | 2 | 89/09/16 | 89/09/17
22 | A1 | طبقه پنجم
23 | A1 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/09/23 | 89/09/27
24 | A1 | پوشش نهائی دیوار | 2 | 4 | 2 | 89/10/02 | 89/10/03
25 | A1 | پوشش سقف | 2 | 4 | 2 | 89/10/04 | 89/10/05

## A2
زمانبندی اجرای LSF های بلوکهای A2 و A4 و B2 و C2 و C4 و C5 پروژه 385 واحدی لادن - پرند
ردیف | بلوک | آیتم | اکیپ | نفرات هر اکیپ | مدت زمان | شروع | پایان
7 | A2 | طبقه اول
8 | A2 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/08/07 | 89/08/11
9 | A2 | پوشش نهائی دیوار | 2 | 4 | 2 | 89/08/16 | 89/08/17
10 | A2 | پوشش سقف | 2 | 4 | 2 | 89/08/18 | 89/08/19
13 | A2 | طبقه دوم
14 | A2 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/08/25 | 89/08/29
15 | A2 | پوشش نهائی دیوار | 2 | 4 | 2 | 89/09/04 | 89/09/05
16 | A2 | پوشش سقف | 2 | 4 | 2 | 89/09/06 | 89/09/07
19 | A2 | طبقه سوم
20 | A2 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/09/13 | 89/09/17
21 | A2 | پوشش نهائی دیوار | 2 | 4 | 2 | 89/09/22 | 89/09/23
22 | A2 | پوشش سقف | 2 | 4 | 2 | 89/09/24 | 89/09/25
25 | A2 | طبقه چهارم
26 | A2 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/10/01 | 89/10/07
| A2 | پوشش نهائی دیوار |  |  | 2 | 89/10/12 | 89/10/13
27 | A2 | پوشش سقف | 2 | 4 | 2 | 89/10/14 | 89/10/15
28 | A2 | طبقه پنجم
29 | A2 | نمای سمنت برد | 2 | 4 | 5 | 89/10/26 | 89/11/02
| A2 | پوشش نهائی دیوار |  |  | 2 | 89/11/07 | 89/11/08
30 | A2 | پوشش سقف | 2 | 4 | 2 | 89/11/09 | 89/11/10

## سمنت برد داخلی و خارجی
شرح مصالح مصرفی دیوار ها
ردیف | شـــرح |  | واحد | محل مصرف | مقدار | تعدا بلوک مشابه | تعدا طبقه مشابه | مقدار کل | توضیحات
6 | لادن 7 واحدی | سمنت برد داخلی | m^2 | کلیه طبقات | 390 | 5 | 5 | 9750
7 |  | سمنت برد خارجی | m^2 | کلیه طبقات | 248 | 5 | 5 | 6200
7 |  | سمنت برد خارجی | m^2 | بام | 188.8 | 5 | 1 | 944 | خرپشته و جان پناه پشت بام
6 | لادن 6 واحدی | سمنت برد داخلی | m^2 | کلیه طبقات | 310 | 7 | 5 | 10850
7 |  | سمنت برد خارجی | m^2 | کلیه طبقات | 210 | 7 | 5 | 7350
7 |  | سمنت برد خارجی | m^2 | بام | 179.2 | 7 | 1 | 1254.4 | جان پناه پشت بام
[5 empty] | سمنت برد خارجی |  |  | 15748.4
[5 empty] | سمنت برد داخلی |  |  | 20600
[5 empty] | مجموع کل سمنت برد داخلی و خارجی لادن |  |  | 36348.4